## Sheet2
南充市嘉陵区2022年区级财政衔接推进乡村振兴资金安排项目表
项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：县级衔接资金 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户）
合 计 |  |  |  |  | 35914.56 | 13500 |  |  | 105 | 20871
村社道路 | 一立镇龙会观村（现灵龟寺村） | 2.655公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 172.58 | 32.34 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 21
村社道路 | 大通镇家门迁村（原麻柳坝村） | 0.45公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 38.25 | 17.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 23
村社道路 | 李渡镇枣垭寺村 | 0.164公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚21公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 10.66 | 4.59 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 25
村社道路 | 龙岭镇对面坡村 | 1.641公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 106.67 | 17.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 36
村社道路 | 曲水镇大生桥村 | 0.632公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 41.08 | 17.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 12
村社道路 | 龙蟠镇大石岩村 | 2.609公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 221.77 | 43.14 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
村社道路 | 龙蟠镇丰乐院村 | 2.65公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 234.09 | 30.45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 31
村社道路 | 龙蟠镇菜子沟村 | 2.131公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 138.52 | 3.67 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 34
村社道路 | 世阳镇小安乐村 | 1.411公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 91.72 | 5.91 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 59
村社道路 | 安福镇垭子口村 | 1.65公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 140.25 | 32.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 14
村社道路 | 安福镇冷坛庙村 | 0.712公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 60.52 | 20.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 41
村社道路 | 龙岭镇高河坎村 | 1.5公里，补助标准每公里28万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 127.5 | 28.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 30
村社道路 | 龙岭镇玉皇观村 | 1.3公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 110.5 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 24
村社道路 | 龙岭镇三教寺村 | 1.034公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 87.89 | 26.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 56
村社道路 | 龙岭镇三教寺村 | 0.453公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 29.45 | 17.21 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 24
村社道路 | 里坝镇花土地村 | 2.04公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 173.4 | 52 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 60
村社道路 | 三会镇牌坊沟村 | 1.609公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 136.77 | 30.45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 54
村社道路 | 安平镇依阳桥村 | 2.698公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 229.33 | 72.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 80
村社道路 | 安平镇依阳桥村 | 0.031公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 2.02 | 1.18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 21
村社道路 | 安平镇大石桥村 | 1.923公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 163.46 | 51.15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 27
村社道路 | 安平镇店子嘴村 | 2.823公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 239.96 | 73.65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 32
村社道路 | 安平镇活香炉村 | 0.29公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 18.85 | 2.27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 8
村社道路 | 金宝镇槐树坝村 | 4.628公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 393.38 | 131.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 32
村社道路 | 金宝镇青家沟村 | 1.5公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 127.5 | 37.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 15
村社道路 | 金宝镇天宝宫村 | 1公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 85 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 61
村社道路 | 金宝镇柿子沟村 | 1.191公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 101.24 | 34.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 38
村社道路 | 金宝镇西阳寺村 | 3.247公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 276 | 87.35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 48
村社道路 | 金宝镇川主宫社区 | 1.148公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 97.58 | 32.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 48
村社道路 | 龙蟠镇大柏山村 | 0.923公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 78.46 | 13.65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 24
村社道路 | 龙蟠镇丰乐院村 | 0.572公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 48.62 | 11.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 18
村社道路 | 龙蟠镇长被嘴村 | 1.297公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 110.25 | 34.85 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 17
村社道路 | 龙蟠镇红瓦房村 | 2.591公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 220.24 | 54.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 26
村社道路 | 龙蟠镇红瓦房村 | 0.203公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚21公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 13.2 | 7.71 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
村社道路 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 1.671公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 142.04 | 58.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 17
村社道路 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 0.025公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 1.63 | 0.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 21
村社道路 | 龙蟠镇下院山村 | 0.415公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 35.28 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 22
村社道路 | 龙蟠镇大山山村 | 1.013公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 86.11 | 25.65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 47
村社道路 | 龙蟠镇高坪宫村 | 2.2公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 187 | 60 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 52
村社道路 | 龙蟠镇高坪宫村 | 0.07公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 4.55 | 2.66 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 54
村社道路 | 龙蟠镇高桥坝村 | 4.363公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 370.86 | 88.15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 26
村社道路 | 李渡镇灵影寺村 | 2.501公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 212.59 | 62.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 2 | 112
村社道路 | 李渡镇竹林湾村 | 0.503公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 42.76 | 12.65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 22
村社道路 | 李渡镇土门石村 | 1.104公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 93.84 | 55.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 23
村社道路 | 吉安镇红岩子村 | 1.565公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 133.03 | 40.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 25
村社道路 | 吉安镇杜家嘴村 | 1.615公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 137.28 | 55.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 80
村社道路 | 吉安镇五通庙村 | 1.5公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 127.5 | 37.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 76
村社道路 | 吉安镇红金堂村 | 1.015公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 86.28 | 25.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
村社道路 | 大通镇家门迁村 | 1.234公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 104.89 | 31.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
村社道路 | 大通镇龙台寺村 | 2.586公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 219.81 | 69.3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 81
村社道路 | 金凤镇樊家沟村 | 0.739公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 62.82 | 11.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 61
村社道路 | 金凤镇四宝地村 | 1.453公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 123.51 | 10.15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 45
村社道路 | 盐溪乡石板沟村 | 1.98公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 168.3 | 49 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 17
村社道路 | 盐溪乡染房湾村 | 1.692公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 143.82 | 34.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
村社道路 | 曲水镇千丘田村 | 1.161公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 98.69 | 20.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 35
村社道路 | 曲水镇杜村沟村 | 1公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 85 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
村社道路 | 大兴乡皇殿山社区 | 0.989公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 84.07 | 24.45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 15
村社道路 | 一立镇友谊桥社区 | 2.58公里，补助标准每公里38万元，建设标准为水泥混凝土路面3.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 167.7 | 31.54 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 8
村社道路 | 一立镇曾家店村 | 2.419公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 205.62 | 58.45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 16
村社道路 | 世阳镇龙凤山村 | 1.5公里，补助标准每公里50万元，建设标准为水泥混凝土路面4.5米，厚20公分 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 127.5 | 37.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 35
加宽路 | 龙岭镇玉皇观村 | 4.857公里，补助标准每公里12万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 145.71 | 22.28 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 21
加宽路 | 龙蟠镇赵家山村 | 1.919公里，补助标准每公里12万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 57.57 | 18.94 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 里坝镇花土地村 | 3.3公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 99 | 32.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 40
加宽路 | 三会镇观音院村 | 1.136公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 34.08 | 6.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 5
加宽路 | 三会镇韩家嘴村 | 1.996公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 59.88 | 26.93 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 盐溪乡染房湾村 | 3公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 90 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 42
加宽路 | 盐溪乡内城沟村 | 1公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 30 | 9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 41
加宽路 | 盐溪乡苦竹林村 | 2公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 60 | 18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 24
加宽路 | 金宝镇西阳寺村 | 3.531公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 105.93 | 36.56 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 金宝镇青家沟村 | 1.2公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 36 | 10.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 26
加宽路 | 金宝镇柿子沟村 | 1.895公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 56.85 | 20.61 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 七宝寺镇安乐院村 | 2.105公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 63.15 | 19.89 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 25
加宽路 | 曲水镇千丘田村 | 3.284公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 98.52 | 27.61 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 34
加宽路 | 曲水镇胜兴村 | 5.553公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 166.59 | 45.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 28
加宽路 | 一立围塘坝村 | 2.951公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 88.53 | 26.12 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
加宽路 | 双桂镇长滩坝村 | 2.688公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 80.64 | 21.38 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 68
加宽路 | 双桂镇凤翔山村 | 2.115公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 63.45 | 11.07 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 14
加宽路 | 双桂镇侯家沟村 | 1.475公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 44.25 | 13.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 54
加宽路 | 龙蟠镇石板被村 | 3.697公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 110.91 | 30.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 25
加宽路 | 龙蟠镇高桥坝村 | 0.868公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 26.04 | 8.42 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 17
加宽路 | 龙蟠镇水堰口村 | 2.861公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 85.83 | 24.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
加宽路 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 2.901公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 87.03 | 25.22 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 龙蟠镇大山山村 | 4.043公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 121.29 | 41.27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 47
加宽路 | 龙蟠镇大柏山村 | 0.738公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 22.14 | 6.08 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
加宽路 | 龙蟠镇丰乐院村 | 2.661公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 79.83 | 27.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 15
加宽路 | 龙蟠镇司南垭村 | 1.888公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 56.64 | 18.68 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 24
加宽路 | 龙蟠镇上西城村 | 1.1公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 33 | 9.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 16
加宽路 | 龙蟠镇高坪宫村 | 1.103公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 33.09 | 9.05 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 36
加宽路 | 龙蟠镇铜钢铺村 | 3.029公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 90.87 | 27.52 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 14
加宽路 | 安平镇大河堰村 | 2.74公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 82.2 | 28.62 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 42
加宽路 | 安平镇潘家沟村 | 2.164公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 64.92 | 22.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 14
加宽路 | 李渡镇灵影寺村 | 3.287公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 98.61 | 32.17 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 2 | 112
加宽路 | 李渡镇申家嘴村 | 2.284公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 68.52 | 20.41 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 103
加宽路 | 吉安镇杜家嘴村 | 2.573公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 77.19 | 19.31 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
加宽路 | 大通镇家门迁村 | 1.818公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 54.54 | 16.52 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 15
加宽路 | 大通镇龙归院村 | 1.605公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 48.15 | 14.49 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 58
加宽路 | 世阳镇龙凤山村 | 1.5公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 45 | 13.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 10
加宽路 | 世阳镇王家沟村 | 3公里，补助标准每公里18万元 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 90 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 24
破损路修复 | 里坝镇大桥村 | 2000平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 26.12 | 2.12 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 30
破损路修复 | 三会镇韩家嘴村 | 2000平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 24.83 | 0.83 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
破损路修复 | 安平镇潘家沟村 | 400平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 5.7 | 0.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
破损路修复 | 七宝寺镇晏家社区 | 2500平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 12.46 | 0.46 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 45
破损路修复 | 七宝寺王家嘴村 | 1500平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 17.6 | 17.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 14
破损路修复 | 大兴乡马村山村 | 200平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 3.17 | 0.77 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 20
破损路修复 | 大兴乡皇殿山社区 | 330平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 4.38 | 0.42 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 15
破损路修复 | 大兴乡新观音村 | 1295平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 16.07 | 0.53 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 | 1 | 20
破损路修复 | 龙蟠镇大山山村 | 800平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 9.64 | 0.04 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 20
破损路修复 | 龙蟠镇长被嘴村 | 800平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 11.49 | 1.89 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 29
破损路修复 | 龙蟠镇胥家沟村 | 800平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 11.46 | 1.86 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 25
破损路修复 | 安福镇苏公子村 | 2500平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 32.01 | 8.01 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 24
破损路修复 | 双桂镇桂花社区 | 2000平方，补助标准为120元/平方 | 四级公路 | 2022年4月开工，11月完工 | 26.74 | 2.74 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 26
波形护栏 | 里坝镇大桥村 | 3公里，补助标准每公里16万元 | 国标 | 2022年4月开工，11月完工 | 54 | 2.64 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区交通运输局 |  | 54
2022年雷火观等3座小（1）型水库安全监测设备安装项目 | 一立镇灵龟寺村、盐溪乡染房湾村、大兴乡皇殿山社区 | 雷火观安全监测设备安装 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇。 | 2022年10月动工，12月完工 | 90 | 4.24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 37
2022年文家沟水库、双江桥水库、西阳寺电站水库3座小（1）型水库维修养护项目 | 南湖街道办南海社区、大兴乡皇殿山社区、金宝镇西阳寺村 | 局部维修、坝体清杂、白蚁治理 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 43 | 43 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 35
2022年三百梯等21座小（2）型水库维修养护项目 | 龙蟠等21乡镇 | 局部维修、清杂清淤、溢洪道整治等 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 95 | 95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 120
2022年雷火观小（1）型水库水库除险加固项目 | 一立镇灵龟寺村 | 整治大坝、溢洪道、消力池 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 385 | 125 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年六方碑小（1）型水库除险加固项目 | 盐溪乡染房湾村 | 整治大坝、溢洪道、放水设施 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 395 | 140 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 11
2022年花园小（1）型水库除险加固项目 | 西兴街道办仲村沟村 | 整治大坝、放水设施 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 380 | 120 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 12
2022年大方沟小（2）型水库除险加固项目 | 西兴街道办玉皇宫社区 | 整治大坝、溢洪道 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 216 | 54 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 11
2022年周家坡小（2）型水库除险加固项目 | 金凤镇常乐院村 | 整治大坝、溢洪道、放水设施 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇。 | 2022年10月动工，12月完工 | 240 | 60 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
2022年福村沟小（2）型水库除险加固项目 | 金凤镇守塘湾村 | 整治大坝、溢洪道、放水设施 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇。 | 2022年10月动工，12月完工 | 224 | 56 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 9
2022年群力小（2）型水库除险加固项目 | 双桂镇长乐寺村 | 整治大坝、溢洪道、放水设施 | 工程等级为Ⅴ等，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。设计和校核洪水标准均分别为20年一遇和200年一遇 | 2022年10月动工，12月完工 | 260 | 65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 13
2022年山洪灾害防治群测群防体系建设项目 | 安平镇潘家沟村、李渡镇保沙庙村等17个乡镇58个村 | 93处山洪灾害危险区宣传栏、警示标牌、明白卡、预案修订等 | 满足四川省山洪灾害防工程措施建设技术要求 | 2022年6月动工，12月完工 | 20 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 28
2022年山洪灾害县级预警平台及野外监测设备运行维护项目 | 嘉陵区 | 山洪灾害县级预警平台软硬件系统及野外雨量站、水位站、预警广播等监测设备进行运行维护 | 满足四川省山洪灾害防工程措施建设技术要求 | 2022年6月动工，12月完工 | 25 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 11
2022年七宝寺镇百富井村河道排水设施建设工程 | 七宝寺镇百富井村 | 排水设施1处：坝体穿孔及无缝钢管70米，挡墙，闸阀等 | 项目工程等级为5级，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级 | 2022年6月动工，12月完工 | 23.5 | 23.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 12
2021年南充市嘉陵区世阳、曲水片区农村一体化供水工程续建工程 | 曲水镇（胜兴村、纪村沟村、千丘田村、牛角湾村、移山社区），世阳镇（小安乐村、侍郎社区） | 新建管道32.5公里、新建加压泵站4个、户表改造2450只等 | 符合村镇供水设计规范2019相关规定 | 2022年4月动工，12月完工 | 1370 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 2 | 120
2022年嘉陵区花园水源工程 | 西兴街道三清庙社区 | 水源工程1处：新建一体化治水设施1套，新建输水管道（DND160）1.2公里，新建调节池1座（50立方米），高位水塔1座（100立方米），配水管道（DND200）500米，电力配套设施1套等 | 符合村镇供水设计规范2019相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 95 | 52.8 | 县级财政衍接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年嘉陵区西兴龙蟠片区农村供水工程 | 西兴街道仲村沟社区、花园社区，龙蟠铜钢铺村。 | 管道工程：DN110管道5公里，DN90管道2公里，DN75管道3公里，DN50管道4公里，DN40管道6公里，DN32管道10公里，DN25管道15公里，闸阀井32座，管道配件等 | 符合村镇供水设计规范2019相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 98 | 56.24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 112
2022年赵子河水库跨越大坝预留供水管道工程 | 大通镇赵子河村 | 新建管道700米 | 符合村镇供水设计规范2019相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 50 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 120
2022年吉安镇大磨垭村农村饮水安全新建集中供水工程 | 吉安镇大磨垭村 | 新建集中供水工程1处：新打井1口、新建泵房1座、新建水池1座、新建管道3000米、电力线路1000米、水表40套 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 30 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 15
2022年西兴街道办真武宫社区农村饮水安全新建集中供水工程 | 西兴街道办真武宫社区 | 新建集中供水工程1处：新建水源井1口，泵房1座，维修高位水池1座，供水主管2000米，入户管网2800米，管道配件，电力设施等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 35 | 35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年曲水镇胜兴村农村饮水安全新建集中供水工程 | 曲水镇胜兴村 | 新建集中供水工程2处：新打井2口，新建管道7500米，新建水池2座，水泵2台，水表300只等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 46 | 46 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 18
2022年金凤镇金盛社区农村饮水安全新建集中供水工程 | 金凤镇金盛社区 | 新建集中供水工程1处：新打井1口，新建高位水池1座，泵房1座，管道1200米，水表1只，水泵2台，电缆500米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 19.8 | 19.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 52
2022年金凤镇金福社区农村饮水安全新建集中供水工程 | 金凤镇金福社区 | 新建集中供水工程1处：水泵1台，新建高位水池1座，管道4000米，水表100只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 26
2022年金凤镇流溪寺村农村饮水安全新建集中供水工程 | 金凤镇流溪寺村 | 新建集中供水工程1处：水泵1台，新建高位水池1座，管道8000米，水表120只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 40 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年双桂镇桂花社区农村饮水安全新建集中供水工程 | 双桂镇桂花社区 | 新建集中供水工程1处：新打井1口，泵房1座，管道3000米，水表100只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 19.8 | 19.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年世阳镇小石垭村农村饮水安全新建集中供水工程 | 世阳镇小石垭村 | 新建集中供水工程1处：新打井1口，泵房1座，高位水池1座，管道14200米，电力等配套设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 52 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
2022年世阳镇龙凤山村农村饮水安全新建集中供水工程 | 世阳镇龙凤山村 | 新建集中供水工程1处：新打井1口，泵房1座，高位水池1座，管道15500米，电力等配套设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 55 | 17 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 6
2022年世阳镇鲜家寺村农村饮水安全新建集中供水工程 | 世阳镇鲜家寺村 | 新建集中供水工程1处：新打井1口，泵房1座，高位水池1座，管道13500米，电力等配套设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 47 | 14 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年安平镇安平社区农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇安平社区 | 维修养护供水工程3处：6社：新打井1口、维修泵房1座、更换水泵1台、管道500米，水池1口；3社:新打井2口、泵房、水泵2台、管道800米，蓄水池2口。安平水厂:维修管道1000米、更换增压泵2台、更换潜水泵2台、更换滤芯 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 32 | 32 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 15
2022年安平镇活香炉村农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇活香炉村 | 维修养护供水工程2处：1社：新打井1口、维修泵房1座、维修管网600米；9社:新打井1口、维修泵房1座、维修管网600米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 10
2022年安平镇店子嘴村农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇店子嘴村 | 维修养护供水工程5处：3社：新打井1口、维修泵房1座、水泵1台、管网3000米，蓄水池一口（2022年）；13社：新打井1口、维修泵房1座、水泵1台、管网300米；7社：新打井1口、维修泵房1座、水泵1台、管网400米；4社：新打井1口、水泵1台、管网400米；4社：蓄水池一口、管网3500米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 53 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 60
2022年安平镇潘家沟村农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇潘家沟村 | 维修养护供水工程1处：新打井1口、更换水泵1台、维修管网200米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.6 | 1.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年安平镇吴家堰村农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇吴家堰村 | 维修养护供水工程1处：维修管道400米、更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.2 | 0.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年安平镇大石桥村农村饮水安全维修养护工程 | 安平镇大石桥村 | 维修养护供水工程1处：维修管道200米、更换水泵3台、维修水池3处 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年安福镇超果院村农村饮水安全维修养护工程 | 安福镇超果院村 | 维修养护供水工程1处：维修管道2000米、维修高位水池1座，水池堡坎加固 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7 | 7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 22
2022年安福镇垭子口村农村饮水安全维修养护工程 | 安福镇垭子口村 | 维修养护供水工程1处：维修水池，更换水泵，维修450米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 23
2022年安福镇牛项颈村农村饮水安全维修养护工程 | 安福镇牛项颈村 | 维修养护供水工程1处：维修水池，更换水泵，维修300米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 14
2022年大通镇安宁寺村农村饮水安全维修养护工程 | 大通镇安宁寺村 | 维修养护供水工程1处：补充水源井1口，新建泵房1座,机电设施1套，电缆线200m，输水供水管1100米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.5 | 4.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年大通镇芝麻湾村农村饮水安全维修养护工程 | 大通镇芝麻湾村 | 维修养护供水工程2处：补充水源井2口，新建泵房2座,机电设施2套，电缆线300m，输水供水管2800米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7.5 | 7.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
2022年大通镇弥陀院村农村饮水安全维修养护工程 | 大通镇弥陀院村 | 维修养护供水工程1处：维修泵房1座,维修管道200米，水源地保护设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 14
2022年大通镇高顶寺村农村饮水安全维修养护工程 | 大通镇高顶寺村 | 维修养护供水工程1处：维修泵房1座,维修管道50米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 19
2022年大通镇龙台寺村农村饮水安全维修养护工程 | 大通镇龙台寺村 | 维修养护供水工程1处：更换机电安装1套，维修电缆线40m，维修管道600米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年大兴乡马村山村农村饮水安全维修养护工程 | 大兴乡马村山村 | 维修养护供水工程1处：打井1口、维修管道350米、电线350米，更换水泵1台。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年大兴乡明星寺村农村饮水安全维修养护工程 | 大兴乡明星寺村 | 维修养护供水工程1处：更换水泵1个，更换电线500米，打井1口，维修蓄水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年大兴乡万山寺村农村饮水安全维修养护工程 | 大兴乡万山寺村 | 维修养护供水工程2处：打井1口，维修管道1200米，新建泵房1座，更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7.2 | 7.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
2022年吉安镇介顶寺社区农村饮水安全维修养护工程 | 吉安镇介顶寺社区 | 维修养护供水工程1处：维修井1口、更换水泵1台、维修管道2000米、维修水池1座、更换水表30只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 18
2022年吉安镇雷家沟村农村饮水安全维修养护工程 | 吉安镇雷家沟村 | 维修养护供水工程1处：维修井1口、更换水泵1台， 维修管道1000 米、维修水池1座、更换电线200米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 18
2022年吉安镇五通庙村农村饮水安全维修养护工程 | 吉安镇五通庙村 | 维修养护供水工程1处：维修机井1口、维修管道1500米、更换水泵1台、更换水表20只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 2.47 | 2.47 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年吉安镇三溪口社区农村饮水安全维修养护工程 | 吉安镇三溪口社区 | 维修养护供水工程1处：更换水表120套、管网维修1200米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 26
2022年吉安镇大磨垭村农村饮水安全维修养护工程 | 吉安镇大磨垭村 | 维修养护供水工程1处：新打井1口、更换水泵1台、更换水表60只、电线200米、维修管道800米、维修泵房1座、维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 6 | 6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年都尉街道办杜家坪社区农村饮水安全维修养护工程 | 都尉街道办杜家坪社区 | 维修养护供水工程1处：新建泵房1座，水泵1台，高位水池1座，新增管道16000米，配电设施1套 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 46 | 39 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 16
2022年金宝镇槐树坝村农村饮水安全维修养护工程 | 金宝镇槐树坝村 | 维修养护供水工程1处：维修水井1口，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 10
2022年金宝镇水车沟村农村饮水安全维修养护工程 | 金宝镇水车沟村 | 维修养护供水工程1处：维修水井1口，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 1
2022年金宝镇天宝宫村农村饮水安全维修养护工程 | 金宝镇天宝宫村 | 维修养护供水工程1处：整治水井1口，泵房1座，新建高位水池1座，水泵2个，维修管道500米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 12 | 12 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年金凤镇南水沟村农村饮水安全维修养护工程 | 金凤镇南水沟村 | 维修养护供水工程1处：新打井1口，新建泵房1座，电缆200米新增管道200米，维修高位水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 12
2022年金凤镇滑石滩村农村饮水安全维修养护工程 | 金凤镇滑石滩村 | 维修养护供水工程1处：水泵2台，新建1高位水池1座，配电箱1个，电缆100米，新增管道4500米，维修管道500米，水表150只。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 19.8 | 19.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 16
2022年金凤镇金鸡沟村农村饮水安全维修养护工程 | 金凤镇金鸡沟村 | 维修养护供水工程1处：水泵1台，新建高位水池（20立方米），新增管道1500米，水表50只，泵房1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7 | 7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 20
2022年李渡镇孙家梁村农村饮水安全维修养护工程 | 李渡镇孙家梁村 | 维修养护供水工程1处：水泵1台，维修管道400米，更换泵房防盗门1扇、维修水井1处 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 34
2022年李渡镇竹林湾村农村饮水安全维修养护工程 | 李渡镇竹林湾村 | 维修养护供水工程1处：更换水泵1台，维修管道700米，更换泵房防盗门1扇个 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 80
2022年李渡镇经家桥村农村饮水安全维修养护工程 | 李渡镇经家桥村 | 维修养护供水工程1处：更换水泵1台，维修管网150米，人工井1处 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年李渡镇临江社区农村饮水安全维修养护工程 | 李渡镇临江社区 | 维修养护供水工程1处：维修水井1口，维修管道800米、维修高位水池座1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.5 | 1.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
2022年李渡镇土门石村农村饮水安全维修养护工程 | 李渡镇土门石村 | 维修养护供水工程1处：一体化净水设备2台、深井2口、新建管道1400米，水泵2台，新建泵房1座、维修高位水池及其它附属设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 45 | 35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 18
2022年里坝镇金龟寺村农村饮水安全维修养护工程 | 里坝镇金龟寺村 | 维修养护供水工程1处：新打井1口，更换水表80只，维修管道200米，电缆线100米，电箱开关配件1套，泵房1座，防盗门1扇等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 9.8 | 9.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 12
2022年里坝镇攀桂湾村农村饮水安全维修养护工程 | 里坝镇攀桂湾村 | 维修养护供水工程1处：新打井 1 口，水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 1
2022年龙岭镇飞龙社区农村饮水安全维修养护工程 | 龙岭镇飞龙社区 | 维修养护供水工程1处：新打井1口，维修管道3500米、维修水池1座，新建闸阀井10处 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 19.8 | 19.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年龙岭镇高河坎村农村饮水安全维修养护工程 | 龙岭镇高河坎村 | 维修养护供水工程7处：维修管道7000米，维修水池7座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 18 | 18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 15
2022年龙岭镇牛寺沟村农村饮水安全维修养护工程 | 龙岭镇牛寺沟村 | 维修养护供水工程3处：维修及更换管道3600 米、维修水池1座.,水泵2台。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 12 | 12 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 12
2022年龙岭镇三教寺村农村饮水安全维修养护工程 | 龙岭镇三教寺村 | 维修养护供水工程2处：新建打井1口，新建管道1600米，维修管道2000米，水池维修1座，闸阀更换15个， | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 16 | 16 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 6
2022年龙岭镇陈家沟村农村饮水安全维修养护工程 | 龙岭镇陈家沟村 | 维修养护供水工程1处：维修管道1000米，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 15
2022年龙蟠镇冷水沟村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇冷水沟村 | 维修养护供水工程2处：维修管道1500米，维修水池2座。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7 | 7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 20
2022年龙蟠镇司南垭村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇司南垭村 | 维修养护供水工程1处：水源井1口，维修管道700米，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7 | 7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年龙蟠镇桃园社区农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇桃园社区 | 维修养护供水工程1处：维修泵房，维修水池1座，水源地保护设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 15
2022年龙蟠镇大柏山村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇大柏山村 | 维修养护供水工程1处：维修管理300米，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 15
2022年龙蟠镇上西城村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇上西城村 | 维修养护供水工程1处：维修管理300米，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 7
2022年龙蟠镇石膏嘴村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 维修养护供水工程1处：维修管道100米，维修水池1座。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 16
2022年龙蟠镇高桥坝村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇高桥坝村 | 维修养护供水工程1处：维修管理300米，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 10
2022年龙蟠镇冷水沟村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇冷水沟村 | 维修养护供水工程2处：维修管道1000米，维修水池2座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 6 | 6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年龙蟠镇胥家沟村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇胥家沟村 | 维修养护供水工程1处：维修泵房1座，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.8 | 1.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年龙蟠镇红瓦房村农村饮水安全维修养护工程 | 龙蟠镇红瓦房村 | 维修养护供水工程1处：维修泵房1座，维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 1
2022年七宝寺镇七宝寺社区农村饮水安全维修养护工程 | 七宝寺镇七宝寺社区 | 维修养护供水工程1处：新增一体化治水设备2台，不锈钢水塔1座，新建管道800米，水泵2台，新建泵房1座及其它附属设施 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 35 | 35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 10
2022年七宝寺镇晏家社区农村饮水安全维修养护工程 | 七宝寺镇晏家社区 | 维修养护供水工程1处：维修高位水池1座，维修泵房1座，新增净水简易装置2套，水表5只，维修管道300米，更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.5 | 4.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 21
2022年曲水镇青梁咀村农村饮水安全维修养护工程 | 曲水镇青梁咀村 | 维修养护供水工程1处：维修水井1口（清理淤泥， 井圈加高1.5米，浇灌混泥土包圈约4.5米高），维修管道1100米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年曲水镇明星村农村饮水安全维修养护工程 | 曲水镇明星村 | 维修养护供水工程1处：维修管道400米，更换水泵1台，维修水井。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 23
2022年曲水镇杜村沟村农村饮水安全维修养护工程 | 曲水镇杜村沟村 | 维修养护供水工程1处：维修水池1座，维修管道300米， 更换水泵2台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 1
2022年双桂镇凤翔山村农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇凤翔山村 | 维修养护供水工程1处：新打井1口，维修管道2000米、维修水池2座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 8 | 8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年双桂镇桂花社区农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇桂花社区 | 维修养护供水工程1处：维修管道1000米、维修处理池1座，堡坎加固等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.5 | 4.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年双桂镇三龙场村农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇三龙场村 | 维修养护供水工程7处：新建整治水井7口，维修更换管道15000米、新建维修水池7座，水表600只等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 40 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 14
2022年双桂镇太和村农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇太和村 | 维修养护供水工程1处：维修管道1000米、维修水池1座，治水简易设施1套等 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 2
2022年双桂镇袁家店村农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇袁家店村 | 维修养护供水工程1处：维修管道300米、维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 43
2022年双桂镇邓家沟村农村饮水安全维修养护工程 | 双桂镇邓家沟村 | 维修养护供水工程1处：维修管道300米、维修水池1座 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 10
2022年三会镇韩家嘴村农村饮水安全维修养护工程 | 三会镇韩家嘴村 | 维修养护供水工程1处：新增一体化净水设备1台，维修管道3000米，维修高位水池1座，更换水泵1台，维修泵房1座,新打机井2口，维护机井1口，控制系统改造2套，水池堡坎加固，更换药剂 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年三会镇羊儿湾社区农村饮水安全维修养护工程 | 三会镇羊儿湾社区 | 维修养护供水工程1处：新打井2口，维修管道900米、维修水池1座，更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 36
2022年三会镇观音院村农村饮水安全维修养护工程 | 三会镇观音院村 | 维修养护供水工程1处：维修管道500米,维修水井2处，更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年三会镇牌坊沟村农村饮水安全维修养护工程 | 三会镇牌坊沟村 | 维修养护供水工程1处：更换防盗门1扇，维修管道800米，线路更换300米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年三会镇贾家坝村农村饮水安全维修养护工程 | 三会镇贾家坝村 | 维修养护供水工程1处：维修水池1处，维修管道500米，线路更换200米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 18
2022年西兴街道办杨家沟社区农村饮水安全维修养护工程 | 西兴街道办杨家沟社区 | 维修养护供水工程3处：维修管道2500米，更换机电设施1套，更换水表130只，电缆线150米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.92 | 4.92 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 12
2022年西兴街道干井坝社区农村饮水安全维修养护工程 | 西兴街道干井坝社区 | 维修养护供水工程1处：更换水管500米，电缆线100米，更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 9
2022年西兴街道法华寺社区农村饮水安全维修养护工程 | 西兴街道法华寺社区 | 维修养护供水工程1处：更换线路500米；维修管道300米，更换水泵3台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年盐溪乡老君堂村农村饮水安全维修养护工程 | 盐溪乡老君堂村 | 维修养护供水工程2处：更换防盗门1扇、换电力线路60米，换配电设备1套、换水泵2台，管理便道路100米，维修水池2处、维修管道400米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.5 | 4.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 16
2022年盐溪乡三财沟村农村饮水安全维修养护工程 | 盐溪乡三财沟村 | 维修养护供水工程2处：打井1口，挡土墙1.5米*4米，水泵1台维修蓄水池1座，维修管道750米，维修电线100米，更换水表20只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 24
2022年盐溪乡双河口社区农村饮水安全维修养护工程 | 盐溪乡双河口社区 | 维修养护供水工程1处：维修清水池2座，维修消毒池1座，维修值班房、库房、泵房，管理便道路500*米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 9 | 9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年盐溪乡桅杆坝村农村饮水安全维修养护工程 | 盐溪乡桅杆坝村 | 维修养护供水工程5处：打井3口，更换水泵3台，维修管道4240米，维修电力线路380米、更换水表24只 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 7.7 | 7.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 14
2022年盐溪乡染房湾村农村饮水安全维修养护工程 | 盐溪乡染房湾村 | 维修养护供水工程1处：打井1口，新建泵房1座，防盗门1扇，水泵2台，电线600米、管道1130米，自动抽水调控器1套 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.5 | 3.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年一立镇大观社区农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇大观社区 | 维修养护供水工程1处：维修高位水池1座、新增管道860米、更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年一立镇蒋氏祠村农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇蒋氏祠村 | 维修养护供水工程3处：维修高位水池1座、维修管道1200米、更换水泵3台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 5
2022年一立镇三溪口村农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇三溪口村 | 维修养护供水工程1处：维修管道520米、更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 19
2022年一立镇塘湾村农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇塘湾村 | 维修养护供水工程1处：维修管道540米、更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 12
2022年一立镇围塘坝村农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇围塘坝村 | 维修养护供水工程1处：维修管道480米、更换水泵1台 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1 | 1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 12
2022年一立镇大嘴山村农村饮水安全维修养护工程 | 一立镇大嘴山村 | 维修养护供水工程2处：维修高位水池2座、新更换水泵2台、维修管道100米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 19
2022年七宝寺镇石道床村农村饮水安全维修养护工程 | 七宝寺镇石道床村 | 维修养护供水工程2处：补充水源井1口，维修高位水池2座，控制系统改造2套，维修泵房2座，维修管道300米等。 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 8.25 | 8.25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 31
2022年雷火观水厂农村饮水安全维修养护工程 | 雷火观水厂 | 维修养护供水工程1处：新建治水设施1套，更换水泵2台，维修管道500米，更换变压器1台，电线500米，二氧化氮300公斤，聚合氯化铝300公斤 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 37 | 37 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年石龙桥水厂农村饮水安全维修养护工程 | 石龙桥水厂 | 维修养护供水工程1处：新建治水设施1套，维修管道300米，二氧化氮300公斤，聚合氯化铝300公斤 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 18 | 18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 6
2022年安福镇大同社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 安福镇大同社区 | 新建分散供水工程1处：打机井口深60米直径300，安电线125米，安装水泵、电机，自动升压泵、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶一个，输配水管道160米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年安福镇永康社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 安福镇永康社区 | 新建分散供水工程1处：打机井1口,直径300、深60米，安电线90米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道256米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.1 | 4.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年安平镇大石桥社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 安平镇大石桥社区 | 新建分散供水工程1处：打机井1口,直径300、深60米，安电线120米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道125米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.8 | 3.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年大通镇龙凤社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 大通镇龙凤社区 | 新建分散供水工程1处：在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道370米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.8 | 0.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年大通镇檬东场社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 大通镇檬东场社区 | 新建分散供水工程2处：打机井1口,直径300、深60米，安电线115米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，在场镇管网接管1处，用水上户1户，输配水管道528米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.8 | 4.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年大通镇永兴村农村饮水安全新建分散供水工程 | 大通镇永兴村 | 新建分散供水工程1处：打机井1口,直径300、深60米，安电线90米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道220米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.8 | 3.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年大兴乡皇殿山社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 大兴乡皇殿山社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道340米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.7 | 0.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年河西镇直属村农村饮水安全新建分散供水工程 | 河西镇直属村 | 新建分散供水工程1处:打人工井3米、机井65米（套钢管），总深度68米，安电线188米，钢管直径200=65米，水泵电机自控设备（配电箱）自动升压泵各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道270米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 6 | 6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年吉安镇华兴村农村饮水安全新建分散供水工程 | 吉安镇华兴村 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深80米，安电线100米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道160米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.6 | 4.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年吉安镇三溪口社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 吉安镇三溪口社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线140米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道340米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.1 | 4.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年吉安镇双店社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 吉安镇双店社区 | 新建分散供水工程2处，打机井1口,直径300、深60米，安电线110米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，在场镇管网接管1处，用水上户1户，2处配水管道290米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.7 | 4.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年金宝镇和祥社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 金宝镇和祥社区 | 新建分散供水工程1处，打机井1口,直径300、深60米，安电线95米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，2处输配水管道186米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.8 | 3.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年金宝镇积善社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 金宝镇积善社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道280米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.7 | 0.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年金凤镇白家社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 金凤镇白家社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道180米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.5 | 0.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年李渡镇郭家坝村农村饮水安全新建分散供水工程 | 李渡镇郭家坝村 | 新建分散供水工程1处:打人工井3米，机井65米（套钢管），总深度68米，安电线298米，钢管直径200=65米，水泵、电机、自动升压泵；自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道360米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 6.6 | 6.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年李渡镇临江社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 李渡镇临江社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深80米，安电线110米，水泵、电机、自动升压泵、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道180米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.8 | 4.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年龙岭镇飞龙社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 龙岭镇飞龙社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道360米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.8 | 0.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年龙蟠镇桃园社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 龙蟠镇桃园社区 | 新建分散供水工程1处，在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道280米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.8 | 0.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年龙蟠镇王家店社区2处农村饮水安全新建分散供水工程 | 龙蟠镇王家店社区2处 | 新建分散供水工程2处，打机井1口,直径300、深60米，安电线,146米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，在场镇管网接管1处，用水上户1户，2处改输配水管道487米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年龙蟠镇集风社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 龙蟠镇集风社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深80米，安电线160米，水泵、电机、自动升压泵、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道153米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.8 | 4.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年龙蟠镇礼乐社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 龙蟠镇礼乐社区 | 新建分散供水工程2处:在场镇管网接管2处，用水上户2户，配水管道290米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.9 | 0.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年七宝寺镇晏家社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 七宝寺镇晏家社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道180米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.6 | 0.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年七宝寺镇龙泉社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 七宝寺镇龙泉社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道140米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.6 | 0.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 2
2022年曲水镇晴波社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 曲水镇晴波社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线65米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道170米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.6 | 3.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年曲水镇移山社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 曲水镇移山社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深75米，安电线135米，水泵、电机、自动升压泵、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道180米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.6 | 4.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年世阳镇桃子宝村农村饮水安全新建分散供水工程 | 世阳镇桃子宝村 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线96米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道180米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.8 | 3.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年双桂镇桂花社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 双桂镇桂花社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道620米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.1 | 1.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年双桂镇石楼社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 双桂镇石楼社区 | 新建分散供水工程2处:在场镇管网接管2处，用水上户2户，配水管道,360米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.2 | 1.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年双桂镇太和村农村饮水安全新建分散供水工程 | 双桂镇太和村 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线121米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，配水管道163米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 3.5 | 3.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年盐溪乡双河社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 盐溪乡双河社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线140米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，输配水管道185米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年盐溪乡桥龙社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 盐溪乡桥龙社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道410米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 1.1 | 1.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年一立镇大观社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 一立镇大观社区 | 新建分散供水工程1处:在场镇管网接管1处，用水上户1户，配水管道直径300米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 0.8 | 0.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年一立镇友谊社区农村饮水安全新建分散供水工程 | 一立镇友谊社区 | 新建分散供水工程1处:打机井1口,直径300、深60米，安电线185米，水泵、电机、自控设备（配电箱）各一套，不锈钢水桶1个，配水管道210米 | 建筑物5级，水质符合GB5749中农村供水水质相关规定 | 2022年7月动工，12月完工 | 4.1 | 4.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年双桂镇三龙场村农村聚居点水环境治理工程 | 双桂镇三龙场村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 25 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 4
2022年双桂镇桂花社区农村聚居点水环境治理工程 | 双桂镇桂花社区 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 23 | 23 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年龙蟠镇桃园社区农村聚居点水环境治理工程 | 龙蟠镇桃园社区 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 24 | 24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年龙蟠镇赵家山村农村聚居点水环境治理工程 | 龙蟠镇赵家山村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 25 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 11
2022年龙蟠镇任家坝村农村聚居点水环境治理工程 | 龙蟠镇任家坝村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 19 | 19 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 8
2022年大兴乡明星寺村农村聚居点水环境治理工程 | 大兴乡明星寺村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 24 | 24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 6
2022年安福镇新店子村农村聚居点水环境治理工程 | 安福镇新店子村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 24 | 24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年李渡镇郭村坝村农村聚居点水环境治理工程 | 李渡镇郭村坝村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 24 | 24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年金宝镇天宝宫村农村聚居点水环境治理工程 | 金宝镇天宝宫村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 23 | 23 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 | 1 | 3
2022年三会镇贾家坝村农村聚居点水环境治理工程 | 三会镇贾家坝村 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 29 | 29 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年一立镇大观社区农村聚居点水环境治理工程 | 一立镇大观社区 | 1处：新建污水管道600米，提升泵站1处等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 25 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年农村水环境治理新建工程 | 龙蟠镇礼乐社区 | 1处：污水管道、湿地、化粪池等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 33 | 33 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 5
2022年农村水环境治理新建工程 | 安平镇大石桥村 | 1处：新建污水管道1010米等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 30 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 7
2022年农村水环境治理新建工程 | 曲水镇晴波社区 | 1处：新建污水管道980米等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 30 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理新建工程 | 李渡镇保沙庙社区 | 1处：新建污水管道1210米等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 30 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理新建工程 | 大通镇永兴村 | 1处：新建污水管道820米等 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 26 | 26 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 6
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 安平镇大石桥村 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3620米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 18 | 18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 龙岭镇飞龙社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护1040米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 李渡镇保沙庙社区、郭村坝村、土门石村、临江社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3820米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 19 | 19 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 金凤镇金福社区、白家社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3020米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 大通镇檬东场社区、阎王沟社区、永兴村 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3030 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 三会镇羊儿湾社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护995米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 曲水镇晴波社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护2040米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 世阳镇侍郎社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护2020米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 吉安镇三溪口社区、双店社区、华兴社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3040米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 安福镇永康社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护2980米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 2
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 一立镇友谊桥社区、大观社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护1990米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 龙蟠镇王家店社区、礼乐社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3360米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 17 | 17 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 金宝镇和祥社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护2020米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 4
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 双桂镇桂花社区、太和村、石楼社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护2980米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 七宝寺镇七宝寺社区、晏家社区、龙祥社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护3020米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 15 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 盐溪乡双河口社区、龙桥社区 | 1处：厂区设施设备维护，管网维护1980米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 10 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
2022年农村水环境治理维修养护工程 | 西兴街道办西兴社区 | 1处：管网维护980米 | 出水水质达到四川省《农村生活污水处理设施水污染排放标准（DB51/2626-2019） | 2022年7月动工，12月完工 | 5 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水务局 |  | 3
东方希望项目 | 大通镇麻感坝村 | 东方希望大通育肥场建发酵罐550立方米，沼气柜2000立方米，暂存池5个共15000立方米。 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 200 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 8
东方希望项目 | 三会镇观音院村 | 东方希望三会种猪场建设建设黑膜沼液池4000立方米，处理池4口共2000立方米，暂存池5个共15000立方米。 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 150 | 53.69 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 6
畜禽粪污资源化利用项目 | 金凤镇樊家沟村 | 嘉陵区鼎业种养殖专业合作社建匀浆池59立方米，干粪棚125平方米,储存池 1728立方米、沼气池300立方米。 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 7.37 | 7.37 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽粪污资源化利用项目 | 金凤镇金鸡沟村 | 南充市嘉陵区铭强畜禽养殖专业合作社建匀浆池139立方米、干粪棚68立方米、储存池3000立方米、沼气池150立方米、田间官网2000米 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 5.85 | 5.85 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
畜禽粪污资源化利用项目 | 金凤镇樊家沟村 | 南充市嘉陵区凯军养殖专业合作社建沼气池300立方米、存储池2651立方米、干粪棚90平方米、田间管网2500米，购买刮粪机19套、固液分离机2台、干粪转运车1台 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 56.6 | 28 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽粪污资源化利用项目 | 李渡镇唐家祠村 | 嘉陵区李渡镇世礼农场建匀浆池10立方米 沼气池100立方米、存储池900立方米、干粪棚32平方米、田间管网120米，购买固液分离机1台、干粪转运车2台 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 19.02 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽粪污资源化利用项目 | 李渡镇灵影寺村 | 南充市嘉陵区伟宸家庭农场建沼气池45立方米、存储池149立方米、干粪棚30平方米，购买固液分离机1台 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 5.36 | 5.36 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽粪污资源化利用项目 | 吉安镇水阁梁村 | 嘉陵区福涛种养殖专业合作社建匀浆池10立方米 沼气池100立方米、存储池1200立方米、干粪棚32平方米，购买固液分离机1台、干湿分离机2台、饮水碗60个 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 10.23 | 10.23 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽粪污资源化利用项目 | 世阳镇王家沟村 | 南充市嘉陵区科达养殖专业合作社建沼气池41立方米、干粪棚32平方米、存储池243立方米、田间管网1500、饮水碗80个 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 17.06 | 17.06 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽粪污资源化利用项目 | 金宝镇柿子沟村 | 南充市嘉陵区兆丰农业有限责任公司建匀浆池18.4立方米、存储池1063立方米、干粪棚448平方米，购买刮粪机3台、固液分离机1台、干粪转运车1台、饮水碗275个 、污水处理机1台 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 28.94 | 28.94 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽粪污资源化利用项目 | 双桂镇长滩坝村 | 佳禾发兴种养殖专业合作社建匀浆池10立方米、沼气池54立方米、存储池186立方米、干粪棚20平方米，购买刮粪机3台、固液分离机1台、干粪转运车1台、饮水碗150个 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 5.81 | 5.81 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 1
畜禽粪污资源化利用项目 | 大通镇龙归院村 | 南充市嘉陵区顺发蛋鸡养殖专业合作社购买发酵罐一个 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 0.7 | 0.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7
畜禽粪污资源化利用项目 | 安平镇梗石河社区 | 南充胜乾养殖服务有限公司建匀浆池85立方米、存储池626立方米、干粪棚91平方米，购买刮粪机4台、固液分离机1台、干粪转运车1台、饮水碗40个 | 建设适度规模的标准化猪场的粪污处理设施和设备 | 2022年12月前完成 | 18.72 | 18.72 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 8
畜禽产业培育 | 七宝寺镇宫子岭村 | 罗小龙养殖场新购进鸭4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 七宝寺镇宫子岭村 | 南充市嘉陵区佑龙农业专业合作社新购进山羊209只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 七宝寺镇龙泉社区 | 嘉陵区龙泉镇任仁种植专业合作社新购进鸡2000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.6 | 1.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 七宝寺镇龙泉社区 | 任敏江·任秉尧养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 七宝寺镇七宝寺社区 | 任锡芬养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 七宝寺镇百富井村 | 罗成蓉新购进鸡2000 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.6 | 1.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 金宝镇天宝宫村 | 国强肉牛养殖专业合作社新购进牛22头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.2 | 2.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 金宝镇土桥院村 | 何方新购进牛20头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 1
畜禽产业培育 | 金宝镇土桥院村 | 鸿运种养殖专业合作社新购进牛30头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 三会镇羊儿湾社区 | 冯作成养鸡场新购进鸡1460羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.17 | 1.17 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 三会镇羊儿湾社区 | 羊儿湾周永成养殖场新购进山羊58只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.16 | 1.16 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
畜禽产业培育 | 三会镇羊儿湾社区 | 姚家家庭农场新购进牛30头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
畜禽产业培育 | 三会镇韩家嘴村 | 周兴斌养羊场新购进山羊112只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.24 | 2.24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 三会镇贾家坝村 | 南充市嘉陵区福泽种养殖专业合作社新购进山羊114只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.28 | 2.28 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 三会镇观音院村 | 杜世和养羊场新购进山羊58只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.16 | 1.16 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 三会镇观音院村 | 杜泽友养羊场新购进山羊45只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 0.9 | 0.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 三会镇贾家坝村 | 青其良养羊场新购进山羊38只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 0.76 | 0.76 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 1
畜禽产业培育 | 安平镇大石桥村 | 王洪英新购进鸭3800羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 安平镇梗石河社区 | 赵文林蛋鸭场新购进鸭3800羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 安平镇梗石河社区 | 刘国斌养鸭场新购进鸭4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
畜禽产业培育 | 安平镇邱家湾社区 | 胡氏肉鸭养殖场新购进鸭4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 西兴街道孙家坝社区 | 任怀明养殖户新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
畜禽产业培育 | 双桂镇龙归院村 | 嘉陵区苗顺家庭农场新购进山羊190只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3.8 | 3.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 双桂镇范家桥村 | 羊园宝养殖场新购进山羊200只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 双桂镇观音堂村 | 嘉陵区双桂镇洪鑫家庭农场新购进山羊196只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3.92 | 3.92 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇马达山村 | 嘉陵区石楼乡希望家庭农村新购进山羊197只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3.94 | 3.94 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇三龙场村 | 刘晓燕养殖场新购进牛25头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.5 | 2.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇三龙场村 | 陈远明养殖场新购进牛30肉 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 双桂镇长滩坝村 | 何修建养殖场新购进鸭4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇范家桥村 | 蒲明强养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 双桂镇长滩坝村 | 吴建军养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇邓家沟村 | 黑白林家庭养殖场新购进鸡2500羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 双桂镇大灵山村 | 苟红梅养羊场新购进山羊200只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇龙归院村 | 嘉陵区龙归院范氏山羊养殖场新购进山羊220只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽产业培育 | 双桂镇太和村 | 袁小伟养殖户新购进鸡3700羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.96 | 2.96 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 双桂镇观音堂村 | 苟凤玲养殖户新购进鸡800羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 0.64 | 0.64 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 1
畜禽产业培育 | 双桂镇长滩坝村 | 勇兴家庭农场新购进鸭3800羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 双桂镇观音堂村 | 嘉陵区双桂镇张成太养殖场新购进鸡3800羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
畜禽产业培育 | 双桂镇长滩坝村 | 李秀琼养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 龙蟠镇司南垭村 | 鑫农种养殖专业合作社新购进牛80头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 龙蟠镇冷水沟村 | 张羊子山羊养殖场新购进山羊251头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 4 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 龙蟠镇高桥坝村 | 王素芬养殖场新购进鸭3000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.4 | 2.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 1
畜禽产业培育 | 龙蟠镇石板被村 | 王林养殖场新购进鸭4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 龙蟠镇大山山村 | 贾廷超养殖场新购进山羊100只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2 | 2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 龙蟠镇赵家山村 | 覃福琼养殖户新购进牛25头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.5 | 2.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 龙蟠镇铜钢铺村 | 王斌养殖户新购进牛29头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.9 | 2.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽产业培育 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 何小明养殖场新购进鸡9000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 龙蟠镇石板被村 | 何氏原生态家庭农场新购进山羊31头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 0.62 | 0.62 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 龙蟠镇石板被村 | 何文平养殖场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 龙蟠镇胥家沟村 | 谢跃林养殖场新购进鸡6000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 龙蟠镇下院山村 | 何光路养殖场新购进鸡15000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 里坝镇花土地村 | 同心肉牛养殖专业合作社新购进牛32头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 里坝镇大桥村 | 立恒农民专业合作社新购进羊83只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.66 | 1.66 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 里坝镇大桥村 | 任家沟种养殖专业合作社新购进鸡5000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
畜禽产业培育 | 里坝镇展望社区 | 来客福家禽养殖农民专业合作社新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 里坝镇金龟寺村 | 胥全华养殖场新购进鸡5000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 大通镇龙归院村 | 南充市嘉陵区顺发养殖专业合作社新购进鸡27650羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽产业培育 | 大通镇龙归院村 | 秦序培养蛋鸡场新购进鸡2000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.6 | 1.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 大通镇安宁寺村 | 嘉陵区大通镇国兴生猪养殖专业合作社新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
畜禽产业培育 | 大通镇麻感坝村 | 万山生态种养殖合作社新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 大通镇安宁寺村 | 杭泽养殖家庭农场新购进牛40头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 大通镇三洞碑村 | 南充市嘉陵区天龙潭种养专业合作社新购进鸡30000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 2
畜禽产业培育 | 大兴乡马村山村 | 吕斌养殖场新购进牛24头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.4 | 2.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 一立镇围塘坝村 | 南充市嘉陵区嘉立种养殖专业合作社新购进鸡10000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
畜禽产业培育 | 金凤镇守塘湾村 | 赵勇军山羊养殖场新购进山羊120只 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 2.4 | 2.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 李渡镇枣垭寺村 | 六畜兴旺养牛场新购进牛103头 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽产业培育 | 吉安镇屈家堰村 | 杜上轩鸡场新购进鸡4000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
畜禽产业培育 | 吉安镇屈家堰村 | 周萍鸡场新购进鸡5000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 2
畜禽产业培育 | 曲水镇胜兴村 | 李元章养殖场新购进鸡8400羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
畜禽产业培育 | 曲水镇明星村 | 永发家庭农场新购进鸡11000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
畜禽产业培育 | 曲水镇千丘田村 | 同富种养专业合作社新购进鸡20000羽 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3 | 3 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
天兆大沟头原种猪场隔离缓冲区附属设施建设项目 | 大通镇梓潼庙村 | 新建厕所、化粪池、挡土墙、花池及树池、钢结构拉伸膜等 | 按照畜牧基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 167 | 81.83 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 9
黑山羊品种保护性能测定项目 | 曲水镇牛角湾村；盐溪乡三财沟村；安平镇大河堰村；金凤镇南水沟村 | 建设扩繁场2个，示范场4个 | 南充黑山羊生产性能测定 | 2022年4月开工，12月完工 | 40 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 | 30
畜禽育种创新能力提升项目 | 全区 | 畜禽遗传资源和性能测定5000头、生猪良种补贴1.57万头 | 按文件要求完成5000头种猪性能测定、完成1.57万头能繁母猪补贴，每头补贴40元 | 2022年4月开工，12月完工 | 133 | 133 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 20 | 100
病死畜禽集中无害化处理 | 全区 | 对全区所有养殖环节病死畜禽集中无害化处理 | 符合无害化标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 80 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 10 | 100
瘦肉精快速检测 | 全区 | 采购快速检测卡8000套 | 满足检测需要 | 2022年4月开工，12月完工 | 16 | 16 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 10 | 100
沼液消纳配套建设 | 龙蟠镇石板被村 | 新建沼液消纳池共计3000方、沼液池场地硬化等 | 按设计标准执行 | 2022年4月开工，12月完工 | 220 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 68
沼液消纳配套建设 | 吉安镇屈家堰村 | 新建沼液消纳池共计3000方、沼液池场地硬化等 | 按设计标准执行 | 2022年4月开工，12月完工 | 180 | 150 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 102
果树基地建设 | 金凤镇守塘湾村 | 果树产业基地建设417亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 3.26 | 1.48 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 15
果树基地建设 | 大通镇龙台寺村 | 果树产业基地管护243.1亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 4.09 | 4.09 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 7
果树基地建设 | 李渡镇秦家寨村 | 果树产业基地管护256.8亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 30.75 | 30.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7
产业基地建设项目 | 世阳镇小石垭村 | 300亩果树防雨棚建设 | 按照果树避雨棚建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 450 | 130 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 14
花椒基地建设 | 金凤镇滑石滩村 | 花椒产业基地管护573.1亩 | 按照花椒基地具体建设标准建设 | 2022年9月前完成 | 12.21 | 6.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 20
花椒基地建设 | 龙岭镇玉皇观村 | 花椒产业基地管护1246.1亩 | 按照花椒基地具体建设标准建设 | 2022年9月前完成 | 59.22 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 28
花椒基地建设 | 曲水镇移山社区 | 花椒产业基地管护335.4亩 | 按照花椒基地具体建设标准建设 | 2022年9月前完成 | 16.11 | 16.11 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 47
花椒基地建设 | 盐溪乡内城沟村 | 花椒产业基地管护299.5亩 | 按照花椒基地具体建设标准建设 | 2022年9月前完成 | 7.97 | 7.97 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 17
花椒基地建设 | 七宝寺镇百富井村、七宝寺社区、晏家社区、石道床村 | 花椒产业基地管护1681.8亩 | 按照花椒基地具体建设标准建设 | 2022年9月前完成 | 70 | 35 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 | 216
蔬菜基地建设 | 西兴街道三清庙社区；双桂镇龙归院村 | 对蔬菜产业基地270.1亩进行种子及管护补助 | 按照蔬菜基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 9.45 | 9.45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7
蔬菜基地建设 | 一立镇蒋氏祠村 | 对提档升级扩能的蔬菜产业基地100亩进行种子及管护补助 | 按照蔬菜基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 150 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 62
蔬菜基地建设 | 双桂镇邓家沟村 | 对蔬菜产业基地258亩进行种子及管护补助 | 按照蔬菜基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 9 | 9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
果树基地改建 | 安平镇依阳桥村 | 改建果树产业基地建设47.2亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 1.24 | 1.24 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 13
果树基地改建 | 金凤镇守塘湾村 | 改建果树产业基地建设135亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 2.13 | 2.13 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 15
果树基地改建 | 大通镇龙池院村 | 改建果树产业基地建设81.2亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 2.44 | 2.44 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 11
果树基地改建 | 大通镇梓潼庙村 | 改建果树产业基地建设98.5亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 5.91 | 5.91 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 16
果树基地改建 | 安平镇大石桥村 | 改建果树产业基地建设137亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 6.08 | 6.08 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 13
果树基地改建 | 大通镇三洞碑村 | 改建果树产业基地建设166亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 7.31 | 7.31 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 22
果树基地改建 | 大通镇龙池院村 | 改建果树产业基地建设286亩 | 按照果树基地具体建设标准建设 | 2022年4月开工，9月完工 | 8.58 | 8.58 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 34
农作物重大病虫害绿色防控新技术示范推广项目 | 辖区部分乡镇 | 示范推广农作物重大病虫害绿色防控新农药、新药械、新技术，进一步推进我区农作物重大病虫害防控技术现代化进程。 | 按照新农药、新药械、新技术的技术要求执行 | 2022年4月开工，12月完工 | 20 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10
农药减量增效示范项目 | 辖区部分乡镇 | 建设10个农药减量增效示范点/片（实际面积按实际实施计算） | 按照科学使用农药化肥标准建设示范 | 2022年4月开工，12月完工 | 25.63 | 19.63 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 3 | 30
自然水域生物多样化保护 | 辖区部分乡镇 | 胭脂鱼等土著鱼类增殖放流22万尾 | 按照水域生物多样化保护标准执行 | 2022年4月开工，9月完工 | 98 | 98 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 8
自然水域水生生物监测 | 辖区部分乡镇 | 嘉陵江嘉陵段、西河、曲水河、吉安河水生生物监测 | 按照水生生物监测具体要求执行 | 2022年4月开工，10月完工 | 100 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 | 18
水产养殖池塘尾水治理 | 嘉陵区 | 养殖池塘尾水治理面积1250亩 | 按照水产养殖池塘尾水排放标准开展治理 | 2022年4月开工，11月完工 | 62.5 | 62.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 3 | 16
鱼苗培育基地建设 | 嘉陵区 | 建设鱼苗培育基地20亩 | 建设鱼苗培育基地标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 100 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 12
双桂镇太和片区初加工中心建设及配套设施（农业园区附属设施） | 双桂镇三龙场村、太和村、邓家沟村、大石沟村 | 农业资源、生态保护、体验和粮经融合乡村农事服务设施设备完善配套建设 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 200 | 96 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 4 | 300
双桂镇太和片区初加工中心建设及配套设施（农业园区附属设施） | 双桂镇三龙场村、太和村、邓家沟村、大石沟村 | 农产品产地加工现场示范推广，乡村农事服务设施建设 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 200 | 96 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 4 | 300
双桂镇太和片区初加工中心建设及配套设施（农业园区附属设施） | 双桂镇三龙场村、太和村、邓家沟村、大石沟村 | 特色优势桑产业农业生产的配套设施、设备建设，资源利用变废为宝的农业循环生态建设，标准化饲料养蚕建设 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 410 | 200 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 4 | 300
蚕房及配套设施建设 | 龙蟠镇桃园社区、下院山村 | 新建顺成小蚕共育室及配套设备设施240平方米 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 120 | 58.8 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 25
蚕房及配套设施建设 | 龙蟠镇桃园社区、水堰口村、下院山村 | 新建顺成蚕房及配套设备设施4000平方米 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 640 | 313.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 2 | 35
蚕房及配套设施建设 | 龙蟠镇桃园社区、下院山村 | 新建顺成桑枝环保粉碎处理中心及配套设施设备1000平方米 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 80 | 39.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 10
蚕房及配套设施建设 | 大通镇麻感坝村，高顶寺村 | 新建蚕房及配套设施（配套蚕台、塑料折簇等）4000平方米 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 640 | 313.6 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 31
蚕房及配套设施建设 | 大通镇麻感坝村 | 新建小蚕共育室及配套设施300平方米，购置控温控湿系统、自动化养蚕及空调等设备 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 150 | 73.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 12
蚕房及配套设施建设 | 大通镇麻感坝村 | 利用村集体资产发展集体经济，改（扩）建小蚕共育室及配套设施300平方米，购置控温控湿系统、自动化养蚕及空调等设备 | 按照省级现代农业园区和四川省标准化规模养蚕设施建设及配套技术方案建设 | 2022年4月开工、12月完工 | 60 | 29.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 13
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇桂花社区（原临水院村）、三龙场村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护125.9亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 25.2 | 3.14 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 20
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村（原檬子垭村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护400亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 80 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 21
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村（原广孝寺村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护600.9亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 120.16 | 15.02 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 21
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇邓家沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护964亩 | 按照省级现代园区标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 192.8 | 24.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 21
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇太和村（原碧山庙村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护718亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 143.6 | 17.95 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 43
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇大石沟村（原梅垭场村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护764亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 152.8 | 19.1 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 25
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村（原广孝寺村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护600亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 120 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 2 | 35
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇桂花社区（原临水院村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护722.2亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 144.48 | 18.05 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 10
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护267.1亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 53.44 | 6.67 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 31
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护1167.3亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 233.44 | 29.18 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 13
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇三龙场村（原檬子垭村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护589.4亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 117.92 | 14.73 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 15
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇大石沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护102亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 20.4 | 2.55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 16
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇大石沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护527.7亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 105.52 | 13.19 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 15
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇范家桥村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护500亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 100 | 12.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 20
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇龙归院村（原大磨堰村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护223.6亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 44.72 | 5.59 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 15
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇凤翔山村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护482.5亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 96.48 | 12.06 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 6
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 双桂镇大石沟村（原邓垭寺村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护598.7亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 119.76 | 14.96 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 17
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇下院山村（原曾家沟村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护1027亩 | 按照省级现代园区标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 205.36 | 25.67 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 40
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇桃园社区 | 茶（蚕）桑基地高标准管护800亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 160 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 16
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇水堰口村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护150亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 30 | 3.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 15
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇水堰口村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护200.2亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 40.08 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 14
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇桃园社区（原金牛山村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护324亩、补2019年前已栽植124亩及2020年、2021年管护 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 64.8 | 27.94 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 40
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇桃园社区（原三元村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护240亩、补2019年前已栽植40亩及2020年、2021年管护 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 40 | 12.4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 40
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇下院山村（原曾家沟村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护230.1亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 46 | 5.75 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 17
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇下院山村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护327亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 65.44 | 8.17 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 20
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 龙蟠镇胥家沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护205.9亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 41.2 | 5.14 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 21
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇高顶寺村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护600亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 120 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 55
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇赵子河村（原石佛寺村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护200亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 40 | 5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 30
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇新庙村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护283.7亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 56.72 | 7.09 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 27
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇麻感坝村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护298.7亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 59.76 | 7.46 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 17
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇高顶寺村、麻感坝村、新庙村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护1000亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 200 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 30
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇麻感坝村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护460亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 92 | 11.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 17
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇麻感坝村、高顶寺村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护400亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 80 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 20
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 大通镇三洞碑村（原安国院、石佛寺村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护201.1亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 40.24 | 5.03 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 12
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 三会镇观音院村（原红石坎村） | 茶（蚕）桑基地高标准管护201.3亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 40.24 | 5.02 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 24
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 三会镇观音院、青家沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护400亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 80 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 | 1 | 55
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 世阳镇杨成沟村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护300亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 60 | 7.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 30
茶（蚕）桑标准产业基地建设（管护） | 一立镇天游观村 | 茶（蚕）桑基地高标准管护300亩 | 按照茶（蚕）桑标准产业基地建设 | 2022年4月开工、6月完工 | 60 | 7.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区蚕桑产业发展中心 |  | 30
农机化提灌设施建设 | 龙蟠镇下院山村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 11.39 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金11.39万元,农田建设共同财政事权转移支付资金18.61万元。 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化提灌设施建设 | 金宝镇水车沟村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 6
农机化提灌设施建设 | 大通镇龙归院村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 80 | 55 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 23
农机化提灌设施建设 | 大通镇谢家嘴村 | 高效节水灌溉 | 肥水一体化智慧灌溉 | 2022年12月前完成 | 90 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
农机化提灌设施建设 | 世阳镇小安乐村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 8
农机化提灌设施建设 | 世阳镇侍郎社区 | 新建提灌站1座 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 3
农机化提灌设施建设 | 李渡镇郭村坝村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 3.2 | 3.2 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
农机化提灌设施建设 | 李渡镇阁老村 | 高效节水灌溉 | 水肥一体智慧灌溉 | 2022年12月前完成 | 180 | 80 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 14
农机化提灌设施建设 | 安平镇依阳桥村 | 高效节水灌溉 | 水肥一体智慧灌溉 | 2022年12月前完成 | 40 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化提灌设施建设 | 一立镇天游观村 | 高效节水灌溉 | 水肥一体智慧灌溉 | 2022年12月前完成 | 25 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 6
农机化提灌设施建设 | 大通镇麻感坝村 | 在2社建设小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
农机化提灌设施建设 | 大通镇车水湾村 | 小2型-B机电提灌站 | 小2型-B | 2022年12月前完成 | 50 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇司南垭村 | 农机化产业道路1公里（乡村道路） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 85 | 80 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7
农机化产业道路建设 | 金宝镇土桥院村、水车沟村、川主宫社区 | 农机化产业道路3.5公里（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 180 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 17
农机化产业道路建设 | 龙岭镇三教寺村 | 农机化产业道路2.2公里（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 89 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 9
农机化产业道路建设 | 三会镇观音院村 | 农机化产业道路2.5公里道路加宽（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 27.7 | 27.7 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇丰乐院村 | 农机化产业道路3公里（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 86.4 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 8
农机化产业道路建设 | 安平镇依阳桥村 | 农机化产业道路2公里（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 9
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇石膏嘴村 | 农机化产业道路2公里（机耕道） | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 44 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 6
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇石板被村 | 产业路3公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 85 | 45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化产业道路建设 | 吉安镇屈家堰村 | 新建产业道路共计6公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 312 | 170 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 22
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇下院山村 | 产业路2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 50 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化产业道路建设 | 安平镇依阳桥村 | 产业路2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化产业道路建设 | 安平镇依阳桥村 | 机耕道路3公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 135 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 7
农机化产业道路建设 | 双桂镇长滩坝村 | 新建产业路4.2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 180 | 90 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 12
农机化产业道路建设 | 李渡镇阁老村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 5
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇丰乐院村 | 新建产业路3公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 135 | 68 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 16
农机化产业道路建设 | 大通镇三洞碑村 | 新建产业路1.2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 54 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 双桂镇袁家店村 | 万山寺新建产业路0.5公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 22 | 11 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 8
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇司南垭村、场垭口社区、丰乐院村 | 新建产业路3公里（2021年大春生产现场会） | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 150 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 11
农机化产业道路建设 | 安平镇店子嘴村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 七宝寺镇 | 新建便民路93公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 230 | 70 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 23
农机化产业道路建设 | 双桂镇凤翔山村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 11
农机化产业道路建设 | 双桂镇石楼社区 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 27 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 13
农机化产业道路建设 | 双桂镇长乐寺村 | 修复农机化产业道路1500米 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年1月开工、12月完工 | 20 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 18
农机化产业道路建设 | 安福镇苏公子村 | 新建产业路2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年1月开工、12月完工 | 90 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 大通镇龙归院村 | 新建农机化产业道路1公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年1月开工、12月完工 | 19.38 | 10 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 3
农机化产业道路建设 | 世阳镇王家沟村 | 新建农机化产业道路2.5公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年1月开工、12月完工 | 115 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 曲水镇移山社区 | 建产业路2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 9
农机化产业道路建设 | 一立镇天游观村 | 产业路1.2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 50 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 盐溪乡桅杆坝村 | 产业路1.2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 50 | 25 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 西兴街道干井坝社区 | 产业路2公里 | 产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 9
农机化产业道路建设 | 龙岭镇高河坎村 | 新建产业路2.2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 95 | 45 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 14
农机化产业道路建设 | 大通镇梓潼庙村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 22.5 | 22.5 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 世阳镇侍郎社区 | 新建产业路1公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 45 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 4
农机化产业道路建设 | 龙蟠镇大柏山村 | 新建产业路1公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 45 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 4
农机化产业道路建设 | 安平镇店子嘴村、大石桥村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 9
农机化产业道路建设 | 双桂镇大灵山村 | 机耕桥1座 | 产业园生产道路（机耕桥） | 2022年12月前完成 | 25 | 15 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 9
农机化产业道路建设 | 大通镇龙归院村 | 新建产业路2公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 90 | 65 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 10
农机化产业道路建设 | 金凤镇常乐院村 | 机耕道路1.1公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年12月前完成 | 48.13 | 18.13 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 5
农机化产业道路建设 | 吉安镇红金堂村 | 新建产业路3公里 | 脱贫产业园生产道路（机耕道） | 2022年4月开工，12月完工 | 135 | 20.09 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 25
东方希望项目 | 三会镇观音院村 | 全线高压电力改造4公里 | 高压电力入园标准 | 2022年完工 | 70 | 40 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 6
烘干房建设 | 安平镇店子嘴村 | 新增烘干房800平方米及其它烘干冷场设备5套 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 50 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 12
烘干房建设 | 安福镇垭子口村 | 修建烘干房250平方米及其它烘干冷场设备4套 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 60 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 21
烘干房建设 | 双桂镇凤翔山村 | 初加工厂房840平方米、烘干设备3组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 10.64 | 10.64 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 49
烘干房建设 | 双桂镇三龙场村 | 初加工厂房500平方米、烘干设备3组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.09 | 1.09 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 21
烘干房建设 | 大通镇麻感坝村 | 初加工厂房400平方米、烘干设备4组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 1.83 | 1.83 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 25
烘干房建设 | 安平镇大石桥村 | 初加工厂房1000平方米、烘干设备4组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 5.26 | 5.26 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 24
烘干房建设 | 安平镇店子嘴村 | 初加工厂房1800平方米、空气能烘干设备6台套及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 14.62 | 14.62 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 25
烘干房建设 | 龙蟠镇铜钢铺村 | 初加工厂房500平方米、烘干设备4组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 6.91 | 6.91 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 14
烘干房建设 | 曲水镇移山社区 | 初加工厂房660平方米、烘干设备3组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 8.54 | 8.54 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 18
烘干房建设 | 龙蟠镇司南垭村 | 初加工厂房500平方米、烘干设备2组及其它初加工设备 | 按照烘干房建设建设标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 127 | 30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 | 120
嘉陵区农业社会化服务提升项目 | 大通镇龙台寺村；龙岭镇高河坎村 | 新建烘干加工中心2个，农机服务中心1个、新建冷链中心1个、农资配送中心1个、科技服务中心1个 | 按照相关具体设计标准建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 3200 | 700 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  | 100
农村环境治理项目 | 龙岭镇牛寺沟村；金凤镇滑石滩村；李渡镇枣垭寺村、蔡家坝村；盐溪乡老君堂村；三会镇观音院村；安福镇垭子口村；金宝镇青家沟村；里坝镇花土地村；安平镇依阳桥村；大通镇芝麻湾村、麻感坝村；双桂镇三龙场村 | 巩固提升11个乡镇13个村农村人居环境治理成效，提档3487户农村户用生活污水处理设施设备 | 按照生活污水处理设施设备标准 | 2022年4月开工，12月完工 | 530.9 | 530.9 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 12 | 320
国家级现代农业产业园数字化提升项目 | 大通镇；龙蟠镇；双桂镇 | 实现农业园区内可视化体系建设 | 按照现有农业数字化建设要求建设 | 2022年4月开工，12月完工 | 450 | 260 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 4 | 120
农业外来入侵物种普查 | 全区 | 全区21个涉农乡镇街道农业外来物种入侵普查及应急防控 | 按照相关具体普查标准建设 | 2022年完工 | 50 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 10 | 320
高粱产业培育项目 | 全区 | 对全区高粱业主及基层农机人员开展技术培训 | 完成我区2022年高粱业主的技术培训及跟踪服务 | 2022年4月开工，12月完工 | 50 | 50 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 105 | 390
集体经济发展项目 | 金宝镇西阳寺村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，新建600亩榨菜种植基地 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 60 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 2 | 79
集体经济发展项目 | 安福镇垭子口村 | 新建300亩粮油基地 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 213
集体经济发展项目 | 盐溪乡染房湾村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 179
集体经济发展项目 | 吉安镇杜家嘴村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 100 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 |  | 132
集体经济发展项目 | 大通镇芝麻湾村 | 打造农产品销售平台1个 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 59
集体经济发展项目 | 一立镇蒋氏祠村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 57
集体经济发展项目 | 一立镇灵龟寺村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 |  | 63
集体经济发展项目 | 大通镇高顶寺村 | 打造农产品销售平台1个 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 193
集体经济发展项目 | 双桂镇三龙场村 | 投资南充市嘉陵区睿翔信鸽白鸽养殖有限公司，发展赛鸽产业，建设赛鸽基地1个 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 56
集体经济发展项目 | 双桂镇袁家店村 | 投资南充市嘉陵区睿翔信鸽白鸽养殖有限公司，发展赛鸽产业，建设赛鸽基地1个 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 45
集体经济发展项目 | 龙蟠镇司南垭村 | 投资鑫龙专业合作社，发展肉牛养殖和牧草种植，养殖肉牛100头 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 92
集体经济发展项目 | 李渡镇阁老村 | 投资分红南充市嘉陵区安乐寺农业专业合作社，发展柠檬、鱼塘等种养殖业，新建柠檬基地400亩 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 67
集体经济发展项目 | 龙岭镇陈家沟村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 51
集体经济发展项目 | 金凤镇南水沟村 | 投资宇顺种养殖专业合作社，用于扩大养猪场，发展生猪产业，改扩建养猪基地1个 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 109
集体经济发展项目 | 安平镇依阳桥村 | 入股南充市嘉陵区农业投资开发有限公司，建设奔康产业园 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 159
集体经济发展项目 | 三会镇观音院村 | 投资南充市嘉陵区三会镇红石坎致富奔康农业专业合作社，发展茶桑果桑产业，新建茶桑果桑基地201亩 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 15
集体经济发展项目 | 李渡镇竹林湾村 | 投资四川安柠宝现代农业有限责任公司，用于种植和加工柠檬，新建柠檬基地1600亩 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 |  | 50
集体经济发展项目 | 李渡镇秦家寨村 | 投资四川安柠宝现代农业有限责任公司，用于种植和加工柠檬，新建柠檬基地1600亩 | 按村集体经济相关管理办法，项目实施标准执行 | 2022年4月开工，11月完工 | 100 | 20 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委组织部 | 1 | 114
脱贫户外出交通补助 | 全区19个乡镇、2个街道办 | 对符合条件的建档立卡脱贫户交通补助 | 财政投入20万，对建档立卡脱贫困户外出务工人员根据票据据实补贴，每人享受一次 | 2022年1月启动，12月结束 | 20 | 20 | 县级财政财政衔接乡村振兴资金 | 区乡村振兴局 | 105 | 500
屋顶分布式光伏电站建设工程项目 | 大通镇麻感坝村 | 建设屋顶分布式光伏电站1处，装机容量195千瓦，通过电费收入增加麻感坝村集体经济收入 | 正常运行，并网发电，实现收益 | 2022年4月开工，12月完工 | 97.5 | 78 | 县级财政财政衔接乡村振兴资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 30
屋顶分布式光伏电站建设工程项目 | 大通镇车水湾 | 建设屋顶分布式光伏电站1处，装机容量195千瓦，通过电费收入增加车水湾村集体经济收入 | 正常运行，并网发电，实现收益 | 2022年4月开工，12月完工 | 97.5 | 78 | 县级财政财政衔接乡村振兴资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 35
屋顶分布式光伏电站建设工程项目 | 大通镇陈滩子社区 | 将变压器容量增设为250KVA，满足生产生活用电和产业发展需求 | 满足辖区供电负荷 | 2022年4月开工，12月完工 | 19 | 19 | 县级财政财政衔接乡村振兴资金 | 区乡村振兴局 | 1 | 21
嘉陵区农副产品展销点建设 | 嘉陵区 | 建设集仓储、物流配送等功能为一体的农副产品配送中心1处，解决脱贫户和监测对象农副产品销售难题，增加收入，并创建嘉陵农副产品地域品牌 | 能实现农副产品便捷配送 | 2021年3月启动，12月结束 | 20 | 10 | 县级财政财政衔接乡村振兴资金 | 区乡村振兴局 | 105 | 8000