南充市嘉陵区民政局

关于2024年1—9月民生实事

推进情况的报告

- 基本情况

1-9月，共发放低保金8123.0395万元；发放特困救助供养金4006.8077万元；全区一级重度残疾人护理补贴达到2187人次，二级重度残疾人护理补贴达到6322人，总计8509人，涉及资金678.54万元；为706名逝者发放绿色惠民殡葬补贴96.9万元。

二、主要做法及成效

（一）低保方面。一是围绕“发准”，着力于“人”。通过“七公开一曝光”、明白卡等载体和形式，全力推动政策走进村居“找人”。依托低收入人口动态监测预警平台推送预警线索，把符合条件的对象通过数据“寻出来”。今年以来，共新增低保对象973人。二是围绕“发快”，着力于“办”。简化低保审核所需证明资料，通过信息系统可核实的资料均不再需要对象提供。压实基层责任，缩减核查时间，实现提速增效。三是围绕“发足”，着力于“保”。及时提高我区低保保障标准，按照对象致困原因、困难程度，实施分档管理，每月及时足额发放低保金。落实“单人保”政策，对政策尺度中容易发生分歧的，分类核实，不搞简单“一刀切”。

（二）特困方面。一是严格按照市级标准执行发放，每月通过社保“一卡通”发放平台和养老机构对公账户实施资金发放，确保资金发放及时高效；二是严格困难老人定期巡访机制和特困人员动态管理，确保符合条件人员应保尽保，不符合条件人员应退尽退，确保资金发放精准。

（三）重度残疾人护理补贴标准方面。建立主动发现机制，对残联推送的残疾人类型等级等信息及时核对，督促乡镇（街道）工作人员与残疾人取得联系，及时申请残疾人两项补贴，确保应享尽享。每月定期加强与残联、低保、特困等数据进行筛查比对，及时获取最新基础数据，对补贴对象已死亡、户籍迁出、残疾证过期、冻结、注销以及纳入特困、退出低保等情况的，应及时与次月停发补贴，确保识别精准，发放到位。

（四）绿色惠民殡葬政策方面。严格落实基本殡葬服务补贴制度、节地生态安葬奖补制度，对本区户籍人员死亡后实行火葬的，根据相关文件要求减免遗体接运、存放、火化和骨灰盒等殡葬服务项目费用。下沉事项办理权限，由乡镇（街道）收集绿色惠民殡葬相关申请资料，每月定期向区民政局报送，方便群众就近办理。

三、存在的问题及对策建议

无。

四、下一步工作打算

下一步，我局将严格落实低保政策，履行“兜底”职责，将符合条件的对象纳入保障范围，每月及时足额发放低保金、特困救助供养金，确保困难群众基本生活有保障；继续做好重度残疾人护理补贴和绿色惠民殡葬资金的发放工作。

附件：2024年1—9月全市30件民生实事项目推进和资金执行情况一览表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年1—9月民生实事项目推进和资金执行情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表单位：嘉陵区民政局 填表时间：2024年9月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目推进情况 |  |  | 资金执行情况（亿元、%） |  |  | 责任单位 | 备注 |
|  |  |  | 目标任务 | 实施进度 | 完成 比例 | 计划安排资金 | 下达预算 | 实际拨付 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 占计划比例 | 占计划比例 |  |  |
| 1 | 适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准低限，为困难群众提供基本生活保障 |  | 根据全市发布的最低生活保障标准、特困救助供养标准，及时提高我区低保、特困保障标准 | 有城乡低保对象31296人，发放低保金7022.8759万元。共有特困救助供养对象6170名，发放特困救助供养金4006.8077万元 | 92% | 1.3168 | 1.622171 | 1.21298472 | 区民政局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 123.20% | 92% |  |  |
| 2 | 提高重度残疾人护理补贴标准，一、二级重度残疾人护理补贴标准分别达到每人每月110元、80元 |  | 项目执行进度节点和资金拨付进度安排:每月底前完成护理补贴发放任务。按月足额发放至个人账户。 | 1-9月，一级重度残疾人护理补贴达到2187人次，二级重度残疾人护理补贴达到6322人，总计8509人，涉及资金678.54万元。 | 104.23% | 计划安排资金844万元，其中争取省级资金325万元、市级资金94万元，区级资金425万元。已完成支付678.54万元。 | 651 | 678.54 | 区民政局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 77.13% | 104.23% |  |  |
| 3 | 推进实施绿色惠民殡葬政策，发放绿色惠民殡葬补贴 |  | 根据各地死亡人口和逝者家庭申请减免或补贴情况，据实结算 | 1-9月，已为706名逝者发放绿色惠民殡葬补贴96.9万元。 | 114% | 计划安排资金25万元，其中争取省级资金25万元，区级配套60万元。 | 85 | 96.9 | 区民政局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 340% | 387% |  |  |